## Riscos
Alocação de Salas - NCE ¦ Lista de Riscos
Risco ID | Data de Identificação | Headline | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Proprietário | Estratégia de gerenciamento
1 | 2018-09-16 | Alteração de requisitos | A partir da primeira conversa com o público alvo e usuário do sistema, percebemos que o mundo que toca os requisitos ainda é bem nebuloso e volátil, podendo ocorrer alterações de pequeno a grande porte a qualquer momento. | D - Representa risco de projeto e produto | 5 | 80 | 400 |  | Realizar conversas regulares e um acompanhamento contínuo junto com os usuários e o público alvo, visando todo o levantamento e avanço dos requisitos, a fim de prever alterações e executar o quanto antes.
2 | 2018-09-16 | Baixa adaptação para o novo sistema | Como já existe um sistema que cumpre (com suas limitações) essa função a um certo tempo, pode ser que os usuários antigos sofram um pouco com a adaptação da nova interfase, ou até tenham um certo preconceito sobre o mesmo. | I - Risco de produto | 2 | 50 | 100 |  | Ao desenvolvimento de cada executável, iremos consultar os atuais usuários para levantar opiniões positivas e negativas sobre o produto, a fim de desenvolver algo inteiramente em conjunto com os usuários.
3 | 2018-09-17 | Desemprenho do banco de dados | Já que alterações em reservas é algo bem comum, o BD deve ser bem estruturado e responder de forma muito rápida as possíveis alterações. Também não pode apresentar perda ou falhas de estrutura, se não informação será perdida, impactando diretamente no software. | D - Risco de Tecnologia | 5 | 10 | 50 |  | Pensar, desde o início, a melhor e mais correta implementação e integração do BD, de forma que o software não seja impactado por algum erro decorrendo do database.
4 | 2018-09-13 | Afastamento de envolvidos por motivos de doença. | Temos que levar em conta que a equipe é pequena, logo, o afastamento de um dos membros (mesmo que temporáriamente) seria algo bem ruim para o desenvolvimento. | D - Risco de pessoa | 3 | 15 | 45 |  | Difundir todo o conhecimento pela equipe, de forma que um posso cobrir a falta do outro. E, cuidar (dentro do limite do possível) da saúde dos membros.
5 | 2018-09-15 | Segurança do sistema | Visto que o software é para a reserva de espaços de uma instituição, a segurança de todos os seus dados é de extrema importância. | D - Representa risco de projeto, produto e tecnologia | 5 | 25 | 125 |  | Sempre implementar cada funcionalidade pensando na segurança, e a cada implementação fazer todos os testes de segurança cabíveis .
6 | 2018-09-16 | Falha dos servidores | Visto que o sistema será em um sistema local do NCE, temos que levar em conta possíveis quedas do serviço (geral ou de internet), que podem impossibilitar uma reserva. | I - Risco de Tecnologia | 4 | 50 | 200
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0